## Slide 1: IT-projektledelse Exercise: 3
13-03-2026

## Slide 2
  Opsamling fra sidst
  Iteration 1: PERT estimater
  Iteration 2: Pokerplanlægning
  Iteration 3: Aktivitetsplan
  Iteration 4: Kvalitetssikring
  Afrunding

## Slide 3: Klynge vejledning – Key take aways
Skarpe fremlæggelser
Husk sammenhængen mellem figurerne
SMART succes- og acceptkriterier
Husk datoer i milepælsplanen
Intressentanalysen - Gør det kontekstnært

## Slide 4
  Opsamling fra sidst
  Iteration 1: PERT estimater
  Iteration 2: Pokerplanlægning
  Iteration 3: Aktivitetsplan
  Iteration 4: Kvalitetssikring
  Afrunding

## Slide 5: End-result

## Slide 6: PERT Estimater

## Slide 7: Estimater fra et andet projekt – 1

## Slide 8: Estimater fra et andet projekt – 2

## Slide 9: Iteration 1: estimering (15 minutter)
Start med at identificere de aktiviteter der er i jeres projekt.
Opstil derefter tidsestimater a, m og b for jeres aktiviteter
Pessimistisk = b
Mest sandsynlige (median) = m
Optimistisk = a
Expected = Te

## Slide 10
  Opsamling fra sidst
  Iteration 1: PERT estimater
  Iteration 2: Pokerplanlægning
  Iteration 3: Aktivitetsplan
  Iteration 4: Kvalitetssikring
  Afrunding

## Slide 11: Pokerplanlægning
Vælg 5 af de funktionelle krav fra jeres programmeringsopgave.
Bygger på ekspertviden og erfaringer fra projekt teamet
Estimere hvor stor en opgave (user story) er i forhold til kompleksitet og arbejde.
Hele udviklingsteamet deltager (Product Owner kan forklare opgaven).
Metode:
  Brug et sæt papirlapper med tal (1, 2, 3, 5, 8, 13, 21).
  Teamet diskuterer kort user storyen.
  Alle vælger hemmeligt et kort der repræsenterer deres estimat.
  Kortene vendes samtidigt.
Hvis estimaterne er forskellige:
  De højeste og laveste forklarer deres vurdering.
  Teamet diskuterer kort.
  Der stemmes igen.
Resultat:
  Teamet bliver enige om story points for opgaven.
Estimeringsenheden: Story points eller tidsenheder (Timer)
  I skal bare arbejde i timer…
Notes: Her er en kort og overskuelig forklaring i bullets på pokerplanlægning (Planning Poker) i Scrum
Formål: Estimere hvor stor en opgave (user story) er i forhold til kompleksitet og arbejde.
Deltagere: Hele udviklingsteamet deltager (Product Owner kan forklare opgaven).
Metode:
  Alle får et sæt kort med tal (ofte Fibonacci: 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21…).
  Teamet diskuterer kort user storyen.
  Alle vælger hemmeligt et kort der repræsenterer deres estimat.
  Kortene vendes samtidigt.
Hvis estimater er forskellige:
  De højeste og laveste forklarer deres vurdering.
  Teamet diskuterer kort.
  Der stemmes igen.
Resultat:
  Teamet bliver enige om story points for opgaven.
Fordele:
  Undgår at én person dominerer estimatet.
  Udnytter hele teamets viden.
  Skaber fælles forståelse af opgaven.

## Slide 12: Iteration 2: Pokerplanlægning (10 minutter)
Identificere jeres PBI’er (Product backlog item)
Planlæg antal sprints samt varighed af sprint
Pokerplanlæg på jeres PBI’er

## Slide 13: Pause 10 minutter

## Slide 14
  Opsamling fra sidst
  Iteration 1: PERT estimater
  Iteration 2: Pokerplanlægning
  Iteration 3: Aktivitetsplan
  Iteration 4: Kvalitetssikring
  Afrunding

## Slide 15: Iteration 3: aktivitetsplan

## Slide 16
Aktivitetsplan 101
Notes: Afspil slideshowet for at se hvordan tallene beregnes løbende.

## Slide 17: Aktivitetsplan fra et andet projekt

## Slide 18: Aktivitetsplan fra et andet projekt (Simpelt - til bilag)

## Slide 19: Iteration 3: Aktivitetsplan
Ud fra jeres PERT estimater, reevaluer jeres aktiviteter i en aktivitetsplan
Husk at finde den kritiske vej i jeres aktivitetsplan
(20 minutter)

## Slide 20
  Opsamling fra sidst
  Iteration 1: PERT estimater
  Iteration 2: Pokerplanlægning
  Iteration 3: Aktivitetsplan
  Iteration 4: Kvalitetssikring
  Afrunding

## Slide 21: Kvalitetssikring & Non-funktionelle krav
ISO 9126-definition af SW-kvalitet 1991
6 major-sw-quality karakteristika:
• Functionality (Funktionalitet til brugeren, inkl. Sikkerhed)
• Reliability (Evne til aftalt performance level)
• Usability (Svært/nemt at bruge)
• Efficiency (Fysiske ressourcer (fx cpu kraft))
• Maintainability (Nemt/svært at ændre i sw)
• Portability (Flytbarhed til anden platform)
Fejl tolerance; Recovery
Indlæringskurve; ”lækkerhed”
Testbarhed; unit test, kode standarder
Coexistens; Installation

## Slide 22: Ekstra iteration: Kvalitetssikring & Non-funktionelle krav
På baggrund af de 6 kvalitetssikringsparametre, skal i kort beskrive systemet de non-funktionelle krav for systemet.
Prioriter dem – Hvilke punkter er vigtigt for jeres applikation?
Eventuelt hent inspiration fra jeres målhieraki
(15 min - hold det kort og præcist)

## Slide 23
  Opsamling fra sidst
  Iteration 1: PERT estimater
  Iteration 2: Pokerplanlægning
  Iteration 3: Aktivitetsplan
  Iteration 4: Kvalitetssikring
  Afrunding

## Slide 24: Afrunding
Næste gang:
  User stories / Use cases + UML
  Burndown chart og Earned value
  Genbesøg af aktivitetsplan og pokerplanlægning